Оценка эффективности муниципальных программ за 2023 год

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом Малокарачаевского муниципального района на 2019-2024 годы» принята постановлением администрации Малокарачаевского муниципального района от 09.01.2019 № 12

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом Малокарачаевского муниципального района на 2019-2024 годы» утверждена постановлением администрации Малокарачаевского муниципального района от 09.01.2019 №12. Ответственные исполнители программы – Финансовое управление администрации Малокарачаевского муниципального района, отдел сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений администрации Малокарачаевского муниципального района.

Цели программы

- обеспечение краткосрочной и долгосрочной сбалансированности и стабильности бюджета Малокарачаевского муниципального района;

- совершенствование управления земельными ресурсами, проведение земельной политики рационального использования земель, повышение эффективности использования земельных участков для обеспечения решения задач социально-экономического развития Малокарачаевского муниципального района;

- совершенствование системы учета муниципального имущества Малокарачаевского муниципального района и оптимизация его состава и структуры, обеспечение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом Малокарачаевского муниципального района;

- повышение эффективности в управлении муниципальным долгом Малокарачаевского муниципального района;

- создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов сельских поселений Малокарачаевского муниципального района;

- создание необходимых условий для эффективной реализации Программы

Объем финансового обеспечения программы в 2023 году в соответствии решением Совета Малокарачаевского муниципального района от 29.12.2022 №189 «О районном бюджете Малокарачаевского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 66 523,3 тыс. рублей. По итогам 2023 года суммарный объем кассовых расходов по программе составил 66 523,3 тыс. рублей или 100% от плановых назначений.

В рамках достижения цели обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, одним из важных результатов реализации программы является принятие 29 декабря 2022 №189 года Решения «О районном бюджете Малокарачаевского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

В рамках реализации муниципальной программы проведена работа по подготовке проекта Решения «О районном бюджете Малокарачаевского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в соответствии со сроками, установленными графиком подготовки и рассмотрения проекта бюджета, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта районного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. В течение 2023 года осуществлялось непрерывное нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса. На постоянной основе проводилась работа по обеспечению открытости и прозрачности управления муниципальными финансами.

Подпрограмма 1 «Обеспечение условий реализации программы» (далее – подпрограмма 1). Данная Подпрограмма оказывает непосредственное влияние на все остальные подпрограммы, осуществляемые в рамках Программы.

Целью Подпрограммы является создание необходимых условий для эффективной реализации Программы.

Для достижения данной цели предусмотрено решение следующих задач:

- повышение качества материально-технического обеспечения;

- информационное обеспечение реализации Программы;

- обеспечение эффективного управления кадровыми ресурсами в сфере реализации Программы;

- осуществление внутреннего финансового контроля за рациональным и целевым расходованием бюджетных средств.

В период формирования проекта бюджета муниципального района  составлен и утвержден плановый  реестр расходных обязательств. Включение расходных обязательств в реестр подтверждает его соответствие установленным полномочиям района, служит основанием для планирования бюджетных обязательств.

Одной из мер управления муниципальными финансами является своевременное и качественное составление сводной бюджетной росписи муниципального района и своевременное доведение показателей сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств  бюджета муниципального района. Лимиты бюджетных обязательств на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов доведены до главных распорядителей средств бюджета муниципального района  в установленный срок. Выполнение данной работы позволило обеспечить организационное и методическое руководство  по исполнению бюджета муниципального района.

В течение 2023 года в Решение Совета Малокарачаевского муниципального района от 29.12.2022 № 189 «О районном бюджете Малокарачаевского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 3 раз вносились поправки. В результате вносимых изменений план по доходам бюджета муниципального района на 2023 год был увеличен на 20 676,2 тыс. рублей или на  2% и составил 1 347 434,9 тыс. рублей,  по расходам - на 24 605,4 тыс. рублей или 2,2% и составил 1 351 364,1 тыс. рублей.

Решения Совета Малокарачаевского муниципального района о внесении изменений в бюджет района в 2023 году размещены на официальном сайте администрации Малокарачаевского муниципального района.

Укомплектованность должностей муниципальной службы на 31.12.2023:

в Финансовом управлении администрации Малокарачаевского муниципального района 100%; в отделе сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений администрации Малокарачаевского муниципального района 100%

По оплате труда работников, участвующих в реализации указанной Программы, финансирование произведено в полном объеме.

Подпрограмма 2 «Управление муниципальным долгом Малокарачаевского муниципального района» (далее – подпрограмма 2).

Подпрограмма 2 включает следующие мероприятия:

- своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального внутреннего долга Малокарачаевского муниципального района;

- контроль соблюдения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга.

По итогам реализации вышеперечисленных мероприятий подпрограммы за 2023 год достигнут уровень их эффективности. В течение всего отчетного периода проводился регулярный учет и мониторинг долговых обязательств района.

По состоянию на 1 января 2024 года объем муниципального долга составил 4030,0 тыс. рублей, по бюджетным кредитам, полученным из средств республиканского бюджета для покрытия временного кассового разрыва, возникшего при исполнении местного бюджета

Бюджетный кредит был получен в 2010 году, дополнительным соглашением срок возврата реструктурированной задолженности по кредиту установлен на период с 2025 по 2034 годы.

Расходы на обслуживание муниципального долга в 2023 году составили 20,2 тыс. рублей.

Указанные меры способствуют недопущению возникновения пиковых нагрузок на районный бюджет и минимизации бюджетных рисков, связанных с отвлечением бюджетных средств на исполнение долговых обязательств.

Подпрограмма 3 «Эффективная система межбюджетных отношений в Малокарачаевском муниципальном районе» (далее – подпрограмма 3). Подпрограмма направлена на создание условий для обеспечения финансовой устойчивости бюджетов сельских поселений Малокарачаевского муниципального района, а также на повышение качества управления муниципальными финансами, направленное на наиболее полное удовлетворение спроса граждан на бюджетные услуги с учетом объективных различий в потребностях населения и особенностей социально-экономического развития территорий.

Реализация данной цели осуществляется, в первую очередь, путем предоставления финансовой помощи в форме дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений и дополнительная финансовая помощь в виде дотации на сбалансированность.

Основные положения, регулирующие правоотношения по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений, установлены статьей 60 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 142 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Методика расчета дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений Малокарачаевского муниципального района утверждена Постановлением администрации Малокарачаевского муниципального района от 27.11.2017 №1049.

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам сельских поселений предусмотрены в сумме 52 368,1 тыс. рублей, исполнение составило 57 032,8 тыс. рублей или 100%, из них:

дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности – 57 032,8 тыс. рублей или 100 % от уточненного годового плана, в том числе за счет средств местного бюджета (софинансирование) 3 218,4 тыс. рублей или 6,2%.

Подпрограмма 4 «Формирование эффективной системы распоряжения земельными участками и управления муниципальным имуществом Малокарачаевского муниципального района» (далее подпрограмма 4)

Целью Подпрограммы является создание условий для осуществления отделом сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений администрации Малокарачаевского муниципального района эффективного муниципального управления и нормативно-правового регулирования в сфере земельных отношений.

Подпрограмма направлена на усиление муниципального регулирования земельных отношений на территории Малокарачаевского муниципального района, совершенствование управления земельными ресурсами, проведение единой земельной политики рационального использования земель в Малокарачаевского муниципального района, повышение эффективности использования потенциала земельных ресурсов для обеспечения, в конечном итоге, решения задач социально-экономического развития Малокарачаевского муниципального района, в том числе увеличение налоговых и неналоговых поступлений в бюджет от использования земель района.

Мероприятия подпрограммы:

- оформление права собственности Малокарачаевского муниципального района на земельные участки и эффективное управление, распоряжение ими, а также их рациональное использование;

- определение кадастровой стоимости земель;

- установление границ Малокарачаевского муниципального района с соседними субъектами Российской Федерации.

Мероприятия подпрограммы:

Данные мероприятия направлены на  максимальное вовлечение в хозяйственный оборот свободных земельных участков, находящихся в собственности Малокарачаевского муниципального района.

За 2023 год отдел сельского хозяйства, имущественных и земельных отношений администрации Малокарачаевского муниципального района обеспечил поступление в районный бюджет  неналоговых доходов в сфере имущественных отношений в размере 11 601,2 тыс. рублей, в том числе:

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности составили 15 460,4 тыс. рублей при уточненном плановом показателе – 13 030,0 тыс. рублей, т.е. 118,6% от плана.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили 2 049,4 тыс. рублей при уточненном плановом показателе – 2,0 млн. рублей, то есть 102,5 % от плана.

Подпрограмма 5 «Проведение эффективной муниципальной политики в области управления муниципальными финансами в Малокарачаевском муниципальном районе» (далее – подпрограмма 5).

Одной из приоритетных задач налоговой политики Малокарачаевского муниципального района является задача по обеспечению роста налогооблагаемой базы в среднесрочной и долгосрочной перспективе, увеличению доходов бюджета Малокарачаевского муниципального района.

Обеспечение решения этой задачи осуществляется в рамках реализации:

Постановления администрации Малокарачаевского муниципального района от 27.02.2012 № 105 «О создании рабочей группы при администрации Малокарачаевского муниципального района по вопросам актуализации налоговой базы по налогу на землю и имущественным налогам в Малокарачаевском муниципальном районе;

Постановления администрации Малокарачаевского муниципального района от 22.11.2012 №831 «Об утверждении порядка ежегодной оценки эффективности предоставляемых (планируемых к предоставлению) налоговых льгот и ставок налогов, установленных нормативными правовыми актами Малокарачаевского муниципального района»;

Постановления администрации Малокарачаевского муниципального района от 25.10.2018 №1090 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходного потенциала и оптимизации расходов бюджета Малокарачаевского муниципального района».

Постановления администрации Малокарачаевского муниципального района от 29.04.2019 №607 «О мерах по мобилизации доходов в бюджет Малокарачаевского муниципального района».

Постановления администрации Малокарачаевского муниципального района от 13.10.2020 №884 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга в целях оздоровления муниципальных финансов Малокарачаевского муниципального района на 2020-2024 годы».

На постоянной основе проводится работа по мобилизации доходов и вопросам актуализации налоговой базы по налогу на землю и имущественным налогам в Малокарачаевском муниципальном районе. Осуществляет свою деятельность Комиссия по мобилизации доходов при администрации Малокарачаевского муниципального района.

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом Малокарачаевского муниципального района на 2019 - 2024 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | 2023 год |  | Степень достижения (баллы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Укомплектованность должностей муниципальной службы | % | 100 | 100 |  |
| 1.2. | Своевременная подготовка отчетов об исполнении бюджета и ходе реализации муниципальной программы | % | 100 | 100 |  |
| 1.3. | Увеличение объема бюджетных ассигнований, охваченных внутренним финансовым контролем к предыдущему финансовому году | % | 5 | 5 |  |
| 1.4. | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | % | 3 | 3 |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Максимальное соотношение объема муниципального долга Малокарачаевского муниципального района (без учета бюджетных кредитов) к общему годовому объему доходов бюджета Малокарачаевского муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений | % | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Соотношение объема расходов на обслуживание муниципального долга Малокарачаевского муниципального района к объему расходов бюджета Малокарачаевского муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | 0,01 | 0,01 |  |
| Подпрограмма 4 |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля земельных участков, находящихся в хозяйственном обороте в общем количестве земельных участков, находящихся в собственности Малокарачаевского муниципального района | % | 100 | 100 |  |
| 4.2. | Доходы, полученные от использования земельных участков, находящихся в собственности Малокарачаевского района | тыс. рублей | 13 030,0 | 15 460,4 | 2430,4 |
| 4.3. | Установление на местности границ Малокарачаевского муниципального района | км | 0 | 0 |  |
| 4.4. | Проведение работ по межеванию и постановке на государственный кадастровый учет земельных участков | кв. м | 70 000 | 350000 | 280000 |
| 4.5. | Удельный вес приватизированных объектов недвижимости к общему количеству объектов недвижимости, включенных в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на соответствующий год | % | 90 | 0 |  |
| 4.6. | Доля имущества Малокарачаевского муниципального района, переданного в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, по отношению к имуществу, включенному в Перечень имущества, передаваемого указанным субъектам | % | 100 | 0 |  |
| Подпрограмма 5 |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Малокарачаевского муниципального района | % | 100,1 | 95,2 | -4,9 |
| 5.2. | Доля программных расходов районного бюджета в общем объеме расходов бюджета | % | 83,0 | 93,0 | 10 |
| 5.3. | Максимальная доля дефицита районного бюджета к общему объему доходов без учета объема безвозмездных поступлений | % | 10 | 0 |  |
| 5.4. | Максимальная доля резервного фонда администрации Малокарачаевского муниципального района от общего объема расходов районного бюджета | % | 0,03 | 0,02 | -0,01 |

### Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом Малокарачаевского муниципального района на 2019 – 2024 годы»

| Статус | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | 2023 год |  | Степень достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом Малокарачаевского муниципального района на 2019 – 2024 годы» | Всего | 66 523,4 | 66 523,4 |  |
|  |  | ФУ | 63 866,0 | 63 866,0 |  |
|  |  | отдел СХИ и ЗО | 2 637,2 | 2 637,2 |  |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение условий реализации Программы» | Всего | 9 470,4 | 9 470,4 |  |
|  |  | ФУ | 6 833,2 | 6 833,2 |  |
|  |  | отдел СХИ и ЗО | 2 637,2 | 2 637,2 |  |
| Подпрограмма 2 | «Управление муниципальным долгом Малокарачаевского муниципального района» | Всего | 20,2 | 20,2 |  |
|  |  | ФУ | 20,2 | 20,2 |  |
| Подпрограмма 3 | «Эффективная система межбюджетных отношений в Малокарачаевском муниципальном районе» | Всего | 57 032,8 | 57 032,8 |  |
|  |  | ФУ | 57 032,8 | 57 032,8 |  |
| Основное мероприятие 1 | «Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений» | ФУ | 57 032,8 | 57 032,8 |  |
| Основное мероприятие 2 | «Меры по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений» | ФУ | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 4 | «Формирование эффективной системы распоряжения земельными участками и управления муниципальными имуществом Малокарачаевского муниципального района» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | отдел СХИ и ЗО | 0,0 | 0,0 |  |
| Подпрограмма 5 | «Проведение эффективной муниципальной политики в области управления муниципальными финансами Малокарачаевского муниципального района» | Всего | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | ФУ | 0,0 | 0,0 |  |

Соисполнителями программы являются Финансовое Управление Малокарачаевского муниципального района и Отдел сельского хозяйства, земельных, имущественных отношений и правовой работы. По подпрограмме 1 «Обеспечение условий реализации программы» по всем целевым индикаторам достигнуты плановые значения, степень эффективности высокая.

По подпрограмме 2 «Управление муниципальным долгом Малокарачаевского муниципального района» по всем целевым индикаторам достигнуты плановые значения, степень эффективности высокая.

По подпрограмме 3 «Эффективная система межбюджетных отношений в Малокарачаевском муниципальном районе» по всем целевым индикаторам достигнуты плановые значения, степень эффективности высокая.

По подпрограмме 4 «Формирование эффективной системы распоряжения земельными участками и управления муниципальными имуществом Малокарачаевского муниципального района» по показателю «Доходы, полученные от использования земельных участков, находящихся в собственности Малокарачаевского района» показатели превысили на 2430,4 баллов. Степень эффективности высокая.

По подпрограмме 5 «Проведение эффективной муниципальной политики в области управления муниципальными финансами в Малокарачаевском муниципальном районе» по показателю «Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Малокарачаевского муниципального района» показатели не достигнуты. Степень достижения составила 95,1%.

В целом программу признать эффективной. Предусмотреть дальнейшее финансирование.

Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту в Малокарачаевском муниципальном районе на 2022 - 2024 годы»

Постановление администрации Малокарачаевского муниципального района от 18.11.2021 года № 1239

Мероприятия проведенные в рамках реализации муниципальной программы:

Пропаганда здорового образа жизни в средствах массовой информации путем изготовления и трансляции социальных видеороликов о пагубном воздействии наркотиков на организм молодых людей;

Организация и проведение информационно- пропагандистских мероприятий в общеобразовательных учреждениях;

Уничтожение очагов произрастания сорной растительности путем сжигания

Целевые индикаторы программы:

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту
в Малокарачаевском муниципальном районе на 2022 - 2024 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год прогноз | 2023 факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 5 | 5 |
| 1. | Доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории | % | 62 | 62 |
| 2. | Доля родителей, обучающихся в учебных заведениях общего образования в возрасте от 12 до 17 лет охваченных профилактическими антинаркотическими мероприятиями | % | 80 | 80 j |
| 3. | Освещение в средствах массовой информации материалов по предупреждению асоциальных явлений в молодежной среде | мер. | 14 | 14 |
| 4. | Количество проведенных профилактических антинаркотических мероприятий ("круглых столов", спортивно-массовых, культурно-досуговых мероприятий, соревнований) | мер. | 14 | 14 |

Признать Программу эффективной, предусмотреть средства на дальнейшую реализацию программы. Объем средств для реализации мероприятий программы на 2023 год составил  50 000 рублей. Степень финансирования программы составила 100%. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 100 %. Целевые индикаторы выполнены

Муниципальная Программа обеспечение жильем молодых семей в Малокарачаевском муниципальном районе на 2021-2023 годы»(постановление № 1077 от 03.12.2020)

В рамках реализации данной программы проводится формирование списков для участия в Программе. В течении 2023 года 5 молодых семей получили жилищный сертификат. Общее количество семей состоящих в очереди на улучшение жилищных условий по данной Программе на конец 2023 года составляет 350 семей. В течении 2023 года на учет поставлено 30 молодых семей. На 2023 целевой индикатор составлял 3,8% молодых семей получивших сертификат из общего количества семей состоящих на учете. Индикатор не достигнут из-за отсутствия финансирования из федерального и республиканского бюджетов.

Запланированная сумма из муниципального бюджета предоставлена в полном объеме, что составило 10 700 047 рублей. Степень соответствия затрат муниципального бюджета составила 100%, степень достижения целей и задач Программы составила 38%.

Развитие образования в Малокарачаевском муниципальном районе на 2019-2025 годы»

Принята постановлением администрации Малокарачаевского муниципального района № 19 от 09.01.2019 года.

Развитие образования в Малокарачаевском муниципальном районе на 2019-2025 годы» (показатели за 2023 г.).

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед-ца измер ения. |  | Значения целевых показателей |  | Степень достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Целевой показатель по Программе на 2023 | Достигнуто по факту за 2023 год |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования в Малокарачаевском муниципальном районе на 2019 - 2025 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельный вес детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных дошкольным образованием | % |  | 63 | 37 | -26 |
| 1.2. | Удельный вес детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием | % |  | 90 | 81 | -9 |
| 1.3. | Доля детей, охваченных предшкольной подготовкой | % |  | 90 | 24 | -66 |
| 1.4. | Количество негосударственных детских садов; | Ед. |  | 1 | 0 |  |
| Подпрограмма 2.«Развитие общего образования в Малокарачаевском муниципальном районе на 2019 - 2025 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение качественного образования в соответствии с ФГОС общего образования | % |  | 100 | 100 | 0 |
| 2.2. | Повышение профессиональной компетентности педагогических работников, подготовка кадров для работы по ФГОС | % |  | 100 | 100 | 0 |
| 2.3 | Апробация ФГОС основного общего образования в муниципальных базовых пилотных площадках | % |  | 100 | 100 | 0 |
| 2.4 | Публичные доклады об образовании, размещение информации в сети Интернет | % |  | 100 | 100 | 0 |
| 2.5 | Обеспечение качества общего образования для учащихся с ОВЗ | % |  | 100 | 100 | 0 |
| 2.6 | Обеспечение независимой экспертизы качества знаний учащихся всех уровней. | % |  | 100 | 100 | 0 |
| 2.7 | Совершенствование системы работы с одарёнными учащимися | % |  | 100 | 100 | 0 |
| 2.8 | Соответствие современным требованиям обучения РФ | % |  | 100 | 87 | -13 |
| 2.9 | Обеспечение выпускников документами об образовании, медалями «За особые успехи в учении» | % |  | 100 | 92 | -8 |
| 2.10 | Мотивация педагогов к повышению уровня труда | % |  | 100 | 100 | 0 |
| 2.11 | Мотивация учащихся к повышению качества знаний | % |  | 100 | 100 | 0 |
| 2.12 | Совершенствование системы независимой оценки качества подготовки выпускников основного, общего и среднего общего образования | % |  | 100 | 100 | 0 |
| 2.13 | Повышение мастерства педагогов, работающих в системе общего образования | % |  | 100 | 100 | 0 |
| 2.14 | Повышение профессионального уровня педагогов, работающих в системе образования, распространение лучшего опыта учителей. | % |  | 100 | 100 | 0 |
| 2.15 | Определение рейтинга общеобразовательных учреждений | % |  | 100 | 100 | 0 |
| 2.16 | Повышение профессионального уровня учителей родных языков. | % |  | 100 | 100 | 0 |
| 2.17 | Повышение профессионального уровня педагогов, работающих в системе образования, распространение инновационных методик, обеспечивающих высокое качество образования | % |  | 100 | 90 | -10 |
| 2.18 | Увеличение числа общеобразовательных учреждений, использующих «электронный журнал». | % |  | 100 | 100 | 0 |
| 2.19 | Выполнение ФГОС общего образования по родным языкам | % |  | 100 | 100 | 0 |
| 2.20 | Государственно-общественный контроль качества образования | % |  | 100 | 100 | 0 |
| Подпрограмма 3. «Развитие системы дополнительного образования детей в Малокарачаевском муниципальном районе на 2019-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля детей школьного возраста, имеющих возможность по выбору получать доступные качественные услуги, в общей численности детей школьного возраста | % |  | 73 | 73 | 0 |
| 3.2 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих дополнительное образование, в общем количестве детей с ограниченными возможностями здоровья | % |  | 13 | 6 | -7 |
| 3.3 | Доля учреждений дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность во взаимодействии с образовательными учреждениями всех типов и видов, в общем количестве учреждений дополнительного образования детей | % |  | 93 | 93 | 0 |
| 3.4 | Доля учреждений дополнительного образования детей, подключенных к единой информационной сети системы образования, в общем количестве образовательных учреждений дополнительного образования детей | % |  | 90 | 95 | 5 |
| 3.5 | Доля учреждений дополнительного образования детей, имеющих постоянно обновляющиеся сайты, в общем количестве учреждений дополнительного образования детей | % |  | 100 | 100 | 0 |
| 3.6 | Доля учреждений дополнительного образования детей, оснащенных современной компьютерной техникой и мультимедийным оборудованием, в общем количестве учреждений дополнительного образования детей | % |  | 100 | 100 | 0 |
| 3.7 | Доля учреждений дополнительного образования детей, принявших участие в республиканском конкурсе, в общем количестве учреждений дополнительного образования детей | % |  | 100 | 100 | 0 |
| 3.8 | Доля высококвалифицированных педагогов дополнительного образования в общем количестве педагогов дополнительного образования: |  |  |  |  |  |
|  | с высшим образованием | % |  | 95 | 75 | -20 |
|  | с высшей категорией | % |  | 81 | 45 | -36 |
|  | прошедших курсовую подготовку | % |  | 100 | 100 | 0 |
| 3.9 | Доля руководителей, повысивших квалификацию по проблемам управления, в общей численности руководителей учреждений дополнительного образования детей | % |  | 100 | 100 | 0 |
| Подпрограмма 4. «Развитие воспитания в системе образования Малокарачаевского муниципального района 2019-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Увеличение доли общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные разработки по проблемам воспитания учащихся, к общему количеству учреждений. | % |  | 100 | 100 | 0 |
| 4.2 | Удовлетворение потребности учащихся в организации внеурочной деятельности в общеобразовательных учреждениях района | % |  | 100 | 100 | 0 |
| 4.3 | Увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых разработаны и реализуются программы и проекты по использованию в воспитательном процессе культурного потенциала района и республики. | % |  | 100 | 100 | 0 |
| 4.4 | Увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых реализуется комплексная программа развития культуры чтения школьников | % |  | 100 | 100 | 0 |
| 4.5 | Увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых действуют детские общественные объединения и органы ученического самоуправления | % |  | 100 | 100 | 0 |
| 4.6 | Увеличение доли общеобразовательных учреждений, в которых разработаны и реализуются программы по формированию культуры здорового образа жизни | % |  | 100 | 100 | 0 |
| 4.7 | Увеличение доли детей, подростков, молодежи, регулярно занимающихся физической культурой и спортом от общего количества учащихся | % |  | 100 | 90 | -10 |
| 4.8 | Сохранение и развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в общеобразовательных учреждениях района | % |  | 100 | 73 | -27 |
| 4.9 | Увеличение доли семей, активно участвующих в работе общеобразовательных учреждений | % |  | 100 | 100 | 0 |
| 4.10 | Удовлетворенность родителей (семей) качеством работы классных руководителей общеобразовательных учреждений | % |  | 100 | 87 | -13 |
| 4.11 | Удовлетворенность родителей (семей) качеством работы системы психолого-педагогического сопровождения учащихся | % |  | 100 | 90 | -10 |
| 4.12 | Укомплектованность общеобразовательных учреждений педагогическими кадрами по воспитательной работе | % |  | 100 | 100 | 0 |
| 4.13 | Увеличение доли педагогических работников общеобразовательных учреждений, повысивших квалификацию по направлению «воспитание учащихся» | % |  | 100 | 100 | 0 |
| 4.14. | Увеличение доли педагогических работников общеобразовательных учреждений, эффективно использующих современные воспитательные технологии | % |  | 100 | 100 | 0 |
| 4.15 | Увеличение доли педагогических работников общеобразовательных учреждений, реализующих авторские программы дополнительного образования детей | % |  | 100 | 25 | -75 |
| 4.16 | Удовлетворенность педагогических работников общеобразовательных учреждений качеством научно-методического сопровождения воспитательного процесса. | % |  | 100 | 90 | -10 |
| 4.17 | Увеличение доли активных сайтов общеобразовательных учреждений, отражающих деятельность по воспитанию учащихся | % |  | 100 | 100 | 0 |
| 4.18 | Увеличение доли граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий по патриотическому воспитанию | % |  | 100 | 87 | -13 |
| 4.19 | Увеличение доли обучающихся, участвующих в деятельности патриотических молодежных объединений. | % |  | 100 | 97 | -3 |
| 4.20 | Увеличение доли граждан, положительно оценивающих результаты проведения мероприятий, направленных на гармонизацию профилактику экстремизма, укрепление толерантности. | % |  | 100 | 95 | -5 |
| Подпрограмма 5. «Безопасность образовательной организации в Малокарачаевском муниципальном районе на 2019 - 2025 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля образовательных учреждений, оборудованных автоматической пожарной сигнализации |  | % | 100 | 100 | 0 |
| 5.2 | Установка приборов вывода сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт МЧС |  | % | 100 | 100 | 0 |
| 5.3 | Оснащение образовательных учреждений системой видеонаблюдения |  | % | 100 | 85 | -15 |
| 5.4 | Доля образовательных учреждений ограждения по периметру территории, которых соответствует требованиям антитеррористической защищенности |  | % | 100 | 90 | -10 |
| 5.5 | Повышение уровня знаний по вопросам пожарной безопасности |  | % | 100 | 100 | 0 |
| Подпрограмма 6. «Горячее питание школьников в Малокарачаевском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Доля учащихся, общеобразовательных учреждении района, охваченных горячим питанием в школьных столовых. |  | % | 100 | 100 | 0 |
| 6.2 | Доля учащихся, общеобразовательных учреждений, охваченных льготным питанием |  | % | 100 | 100 | 0 |
| 6.3 | Доля общеобразовательных учреждений, улучшивших материально-техническую базу школьных столовых |  | % | 20 | 20 | 0 |
| Подпрограмма 7. «Развитие и совершенствование системы повышения квалификации педагогических работников на 2019 - 2025 годы» |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Удельный вес педагогических и руководящих работников учреждений образования, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических и руководящих работников учреждений образования; |  | % | 100 | 100 | 0 |
| 7.2 | Доля учителей, участвующих в деятельности профессиональных сетевых сообществ от общей численности учителей |  | % | 100 | 90 | -10 |

В Подпрограмме 1. «Развитие дошкольного образования

в Малокарачаевском муниципальном районе на 2019 - 2025 годы»

по показателю.1.3. Доля детей, охваченных предшкольной подготовкой индикатор не выполнен, так как в трех  школах проводился капитальный ремонт и дети до 7 лет не посещали образовательное учреждение.

По показателю 1.1 Удельный вес детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных дошкольным образованием индикаторы не достигнуты ввиду частых вирусных заболеваний детей данного возрастного промежутка.

Степень финансирования данной подпрограммы составила 100%.

Подпрограмма 2.«Развитие общего образования в Малокарачаевском муниципальном районе на 2019 - 2025 годы»

По этой подпрограмме практически все целевые показатели достигнуты. Степень эффективности высокая. Не достигнуты планируемые значения индикаторов  по показателю «Соответствие современным требованиям обучения РФ»  в связи с проведением ремонтных рот в нескольких школах.

По показателю «Обеспечение выпускников документами об образовании, медалями «За особые успехи в учении» значения не достигнуты, т.к.8 выпускников не получили аттестат о среднем образовании.

Степень финансирования составила 99,95%

Подпрограмма 3. «Развитие системы дополнительного образования детей в Малокарачаевском муниципальном районе на 2019-2025 годы»

Из 9 целевых показателей, не достигнуто планируемое значение по показателю «Доля высококвалифицированных педагогов дополнительного образования в общем количестве педагогов дополнительного образования». Степень достижения составила 79,7%. Степень финансирования составила

99,9%

Подпрограмма 4. «Развитие воспитания в системе образования Малокарачаевского муниципального района 2019-2025 годы»

Степень достижения запланированных индикаторов составляет 87 %.

Подпрограмма 5. «Безопасность образовательной организации в Малокарачаевском муниципальном районе на 2019 - 2025 годы»

Степень достижения запланированных индикаторов составляет 95 %.

Подпрограмма 6. «Горячее питание школьников в Малокарачаевском муниципальном районе»

Степень достижения запланированных индикаторов составляет 100 %.  Степень финансирования составила

98,3%

Подпрограмма 7. «Развитие и совершенствование системы  повышения квалификации педагогических работников на 2019 - 2025 годы»

Степень достижения запланированных индикаторов составляет 95 %.  Степень финансирования составила

100%

В целом программу «Развитие образования в Малокарачаевском муниципальном районе на 2019-2025 годы» признать удовлетворительной. Предусмотреть дальнейшее финансирование программы. Управлению образования более детально пересмотреть значение целевых индикаторов по всем подпрограммам программы.

Муниципальная программа "Социальная защита в Малокарачаевском муниципальном районе на 2019-2023 годы" (постановление № 17 от 09.01.2019)

| N п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей на 2023 год |  |  |  |  |  |  |  | Степень достижения |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Целевые индикаторы, утвержденные в программе на 2023 год |  |  | Исполнение за 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки, зависимые от величины прожиточного минимума, от общей численности обратившихся граждан | % | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |
| 2. | Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме | % | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 "Социальная поддержка семьи и детей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля детей, проживающих в Малокарачаевском муниципальном районе, охваченных различными формами отдыха и оздоровления в течение года, от общего числа детей, проживающих в районе | % | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Удельный вес получателей пособий (выплат) из числа имеющих право на получение пособий (выплат) | % | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Отношение численности третьих или последующих детей (родных, усыновленных), родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году | Условных единиц | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 "Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме | % | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 2.2 | Доля населения, получающего льготы по проезду на железнодорожном транспорте 1 раз в год, от общей численности реабилитированных лиц | % | 1,97 |  | 1,97 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Удельный вес получателей выплат из числа имеющих право на получение выплат на погребение | % | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 2.4 | Доля населения, получающего льготы по зубопротезированию, от общей численности реабилитированных лиц, ветеранов труда и тружеников тыла по Малокарачаевскому муниципальному району | % | 4,1 |  | 4,1 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 2.5 | Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме (гражданам, награжденным знаком "Почетный донор") | % | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 2.6 | Уровень предоставления ежемесячной денежной компенсации отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | % | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 2.7 | Удельный вес малоимущих граждан, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, от общей численности граждан с доходами ниже величины прожиточного минимума | % | 6,8 |  | 6,8 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 2.8 | Численность получателей субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | тыс. чел. | 0,3 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 2.9 | Уровень предоставления денежной компенсации реабилитированным лицам, предусмотренной ст. 15 и 16.1 Закона РФ "О реабилитации жертв политических репрессий" | % | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Уровень предоставления денежной компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт: одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет; восьмидесяти лет; проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственникам жилых помещений, достигшим возраста семидесяти лет; восьмидесяти лет. | % | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Уровень предоставления денежной компенсации реабилитированным лицам, предусмотренной ст. 15 и 16.1 Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" | % | 100 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, подвергшимся воздействию радиации | % | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| Подпрограмма 3 "Обеспечение реализации муниципальной программы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет | % | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 3.2 | Укомплектованность должностей муниципальной службы в Управлении | % | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 3.3 | Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета Управления | % | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Своевременная подготовка отчетов о ходе реализации муниципальной программы | % | 100 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |

По всем подпрограммам степень достижения целевых индикаторов составляет 100% .

Уточненный объем средств по программе "Социальная защита в Малокарачаевском муниципальном районе на 2019-2023 годы" за 2023 год составил 371 748 167 рублей, степень финансирования составила 99,8 %.

Признать эффективность Программы высокой, предусмотреть средства на дальнейшую реализацию программы.

Муниципальная программа "Социальная обеспечение населения в Малокарачаевском муниципальном районе на 2021-2023 годы"

(постановление № 1075 от 03.12.2020)

По уточненному плану распределения бюджетных ассигнований за 2023 год для реализации программных мероприятий было выделено 500 000 рублей. Средства направлены на реализацию мероприятий, указанных в программе. Степень финансирования составила 100%. В целом программу признать эффективной.

Муниципальная  Программа  «Противодействие  терроризму и экстремизму  на территории  Малокарачаевском муниципального района на 2022-2023 годы»

постановление     администрации Малокарачаевского муниципального района от 22.10.2021   №   1142

| № п/п | Наименование мероприятий | Целевые значения 2023 год | исполнение | Степень достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение цикла спортивных состязаний и спортивно развлекательных программ для старшеклассников «Молодой резерв», посвященных борьбе с экстремизмом в молодежной среде | Ежегодно | исполнено | 100 |
| 2 | Проведение «круглых столов» с участием представителей религиозных конфессий, руководителей учебных заведений по проблемам укрепления нравственного здоровья в обществе. | Ежеквартально | Исполнено | 100 |
| 3 | Установка камер видеонаблюдения, пожаро- охранной сигнализации, восстановление уличного освещения, установка и обслуживание кнопок экстренного вызова полиции в учреждениях образования. Оплата услуг вневедомственной охраны | В течение периода реализации Программы | исполнено | 100 |
| 4 | Организация показа цикла тематических материалов на телевидении, направленных на информирование населения о поведении в экстремальных ситуациях | Ежеквартально | Исполнено - проводится Главами СП | 100 |
| 5 | Проведение цикла лекций и бесед в учебных заведениях, направленных профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности и общества. | 2 раза в год | проводится | 100 |
| 6 | Освещение в средствах массовой информации района результатов деятельности правоохранительных органов в сфере профилактики и борьбы с терроризмом | Раз в год | проводится | 100 |
| 7 | Проведение «месячника безопасности» в общеобразовательных учреждениях района | Раз в год | проводится | 100 |
| 8 | Организация создания в школах района стендов по правовым вопросам | В течение года | исполнено | 100 |
| 9 | Публикация материалов по антитеррористической деятельности на сайте администрации | Ежеквартально | проводится | 100 |
| 10 | Показ цикла киноматериалов по информированию населения по разъяснению сущности терроризма и экстремизма, повышении бдительности и правилах поведения в экстремальных ситуациях | Раз в год | исполнено | 100 |
| 11 | Организация комиссионной проверки объектов с массовым пребыванием людей и объектов жизнедеятельности | По определенному графику | исполнено | 100 |
| 12 | Установка видеонаблюдения, пожарно-охранной сигнализации в учреждениях здравоохранения | В течение периода реализации Программы | проводится | 100 |
| 16 | Установка охранной сигнализации, видеонаблюдения в котельных «Коммунэнерго» в районе | В течение периода реализации Программы | За отчетный период не установлено | 0 |
| 17 | Разработка цикла занятий по обеспечению антитеррористической защищенности жилого фонда | В течение периода реализации Программы | проводилось | 100 |
| 18 | Проведение учений с персоналом учреждений с массовым пребыванием людей по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | Раз в год | проводится | 0 |

Признать эффективность Программы удовлетворительной, предусмотреть средства на дальнейшую реализацию программы. Объем уточненных средств на реализацию мероприятия Программы в 2023 году составил 1 189 689 рублей , степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности финансирования составил 100%.

Муниципальная программа «Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МБУ «МФЦ в Малокарачаевском муниципальном районе на 2019-2023 годы»

(принята постановлением администрации Малокарачаевского муниципального района  № 16 от 09.01.2019 года)

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение показателя в 2023 году |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | исполнение | Степень достижения (%) |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| «Развитие системы предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МБУ «МФЦ в Малокарачаевском муниципальном районе» на плановый период 2019-2023 годы» | Количество принятых посетителей | чел. | 20200 | 34581 | 171 |
|  | Количество обращений за услугами | шт. | 14 500 | 16632 | 114,7 |
|  | Количество предоставленных услуг на базе МФЦ | шт. | 14 500 | 16632 | 114,7 |
|  | Количество оказанных консультаций | шт. | 5 700 | 17949 | 315 |

В 2023 году по всем индикаторам фактическое исполнение превышает прогнозные значения. Необходимо дальнейшее финансирование Программы. Уточненный объем запланированных средств на исполнение программных мероприятий в 2023 году составил 9800711 рублей.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования составила 100%.

Степень достижения цели и решения задач программы по количеству предоставленных услуг за 2023 год составила 114,7%. Уровень эффективности Программы признать высокой.

Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Малокарачаевского муниципального  района Карачаево-Черкесской Республики на 2023 – 2027 годы»

(принята постановлением  администрации  Малокарачаевского муниципального  района Карачаево-Черкесской Республики

| № | Наименование мероприятий | План 2023 год | Достигнуто 2023 год | Степень достижения % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наличие в органах местного самоуправления, муницип бюджетных учреждениях: |  |  |  |
|  | Энергетических паспортов | Да | Да |  |
|  | Топливно-энергетических балансов | Да | Да |  |
|  | Актов энергетических обследований | Да | Да |  |
|  | Установление нормативов и лимитов энергопотребления | Да | Да |  |
|  | Сокращение показателей энергопотребления на 10% по сравнению с 2018 (базовым) годом | Да | Да |  |
|  | Снижение затрат на оплату коммунальных ресурсов | да | да |  |

Признать Программу эффективной, предусмотреть средства на дальнейшую реализацию программы. По всем целевым индикаторам  значения достигнуты. Уточненный объем финансирования в 2023 году составил  50 140 рублей. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования составила 100%.

По  Терезинской школе и  СОШ №7 срок документов истекает в 2023 году. Обновление документов по завершении кап ремонта и строительства проведут в течении 2024 года.

Муниципальная программа «Развитие культуры в Малокарачаевском муниципальном районе на 2023-2024 годы»

Постановление администрации Малокарачаевского муниципального района от 26.12.2022 № 1905

| № | Наименование мероприятия | Ед. изм. | 2023 год | 2023 год | Оценка в баллах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прогноз | достигнуто |  |  |
| 1. | Удельный вес населения, удовлетворенного качеством предоставляемых услуг в сфере культуры | % | 88 | 89 | 1 |  |
| 2. | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2022 года | % | 109 | 110 | 1 |  |
| 1.1. | Увеличение количества посещений концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 5,1 | 5,2 | 0,1 |  |
| 1.2. | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | % | 8,5 | 8,5 | 0 |  |
| 1.3. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | % | 2,2 | 2,3 | 0,1 |  |
| 1.4. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей | % | 6,5 | 6,6 | 0,1 |  |
| 1.5. | Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения | экземпляров | 10,6 | 10,7 | 0,1 |
| 1.6. | Среднее число зрителей на мероприятиях культуры в расчете на 1 тыс. человек населения | человек | 10,6 | 10,7 | 0,1 |
| 1.7. | Среднее число зрителей на мероприятиях проведенных собственными силами работников культуры, в расчете на 1 тыс. человек населения | человек | 22 | 35 | 13 |
| 1.8. | Количество посещений библиотек (на 1 жителя в год) | посещений | 10,4 | 10,5 | 0,1 |
| 1.9. | Доля работников муниципальных учреждений культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации | % | 9,7 | 9,8 | 0,1 |
| 1.10. | Доля зданий учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, находящихся в неудовлетворительном состоянии | % | 0 | 40 | -40 |
| 2.1. | Укомплектованность должностей работников культуры | % | 100 | 100 | 0 |
| 2.2. | Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета, мероприятий Программы | % | 100 | 100 | 0 |
| 2.3. | Своевременная подготовка отчетов о ходе реализации Программы | % | 100 | 100 | 0 |

Признать Программу эффективной, предусмотреть средства на дальнейшую реализацию программы. Из 15 целевых индикаторов  значение достигнуто по всем показателям. Уточненный объем финансирования в 2023 году составил  52435232 рубля. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования составила 100%.

Муниципальная программа «Доступная среда»

постановление администрации Малокарачаевского муниципального района от 03.12.2020 № 1076

Таблица

значений показателей доступности для инвалидов объектов  и услуг дорожной карты

Малокарачаевского муниципального района

| № п/п | Наименование показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | Плановые значения на 2023 год | Достигнутые значения показателей за 2023 год | Степень достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Удельный вес существующих объектов на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов: а) к месту предоставления услуги | 15 | 15 |  |
|  | б) предоставление им необходимых услуг в дистанционном режиме | 2 | 2 |  |
|  | в) предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида | 4 | 4 |  |
| 2. | Удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по зданию и (при необходимости - по территории объекта) в том числе имеются: а) выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов; | 4 | 4 |  |
|  | б) поручни; | 12 | 12 |  |
|  | в) пандусы | 15 | 15 |  |
|  | г) раздвижные двери; | 1 | 1 |  |
|  | д) достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок. | 14 | 14 |  |
| 3 | Удельный вес объектов и услуг, предоставляемых на них в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, соответствующих требованиям по обеспечению условий их доступности для инвалидов, в том числе: а) доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления услуги по медико – социальной экспертизе (от общего количества прошедших освидетельствование граждан); | 18 | 95 | 77 |
|  | г) доля инвалидов (детей – инвалидов), получивших мероприятия по социальной реабилитации, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации; | 12 | 100 | 88 |
|  | д) доля инвалидов, получающих социальные услуги на дому (от общей численности инвалидов); | 3 | 3 |  |
|  | е) доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости. | 0,5 | 70 | 70 |
| 4. | Доля сотрудников, предоставляющих услуги населению и прошедших инструктирование для работы с инвалидами, по вопросам связанным с обеспечением доступности для объектов и услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения. | 16 | 16 |  |
| 5. | Удельный вес транспортных средств , используемых для предоставления услуг населению, соответствующих требованиям по обеспечению их доступности для инвалидов | 1 | 1 |  |
| 6. | Удельный вес объектов в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг | 8 |  | -8 |

Необходимо внести коррективы в таблицу значений целевых индикаторов доступности для инвалидов социальных объектов и услуг,

степень высокой эффективности достигнута по показателям: «доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости», «доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления услуги по медико – социальной экспертизе (от общего количества прошедших освидетельствование граждан)», «доля инвалидов (детей – инвалидов),

получивших мероприятия по социальной реабилитации, имеющих соответствующие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации»; не достигнут запланированный на 2023 год уровень по значению «Удельный вес объектов в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, имеющих утвержденные паспорта доступности объектов и предоставляемых на них услуг», разработчикам программы необходимо откорректировать плановое значение показателя и привести его в соответствие с актуальной информацией о количестве объектов указанных в данной строке. Степень эффективности программы признать удовлетворительной. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 100 %. Освоено 115000 рублей.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Малокарачаевском муниципальном районе на 2022-2024 годы»

На территории района функционируют два спортивных учреждения дополнительного образования детей: МБОУ ДОД ДЮСШ «Чемпион» и МБОУ ДОД ДЮСШ единоборств «Тутуш». Общая численность занимающихся физической культурой и спортом в данных учреждениях на конец года составило 946 детей, в возрасте от 7 до 16 лет. Воспитанники данных учреждений регулярно участвуют на соревнованиях муниципального, регионального, и всероссийского уровней. Также на протяжении 2023 года выполнили норматив разряда «Кандидат в мастера спорта» - 3 человека, «1 спортивный разряд» - 3 человека, «2 спортивный разряд» - 4 человека «3 спортивный разряд» - 6 человек.

Отделом физической культуры и спорта администрации Малокарачаевского муниципального района была разработана и реализуется муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Малокарачаевском муниципальном районе на 2022-2024 годы». Согласно данной программе выполняется комплекс мероприятий для достижения индикаторов и показателей, указанных в программе, в том числе ежегодно разрабатывается план физкультурно-спортивных и спортивно-массовых мероприятий.

Таким образом в 2023 году на территории Малокарачаевского района было проведено 6 мероприятий муниципального и межмуниципального уровня, а именно:

1. Открытый турнир по карате среди детей и юношей 6-15 лет

(28 января с. Учкекен)

2. Первенство Малокарачаевского района по волейболу среди женских команд общеобразовательных организаций, посвящённое празднику Ураза- байрам.

(28 апреля с. Учкекен)

3. Первенство на приз Главы администрации Малокарачаевского района Р.П.Байрамукова по вольной борьбе среди юношей 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015, 2016 годов, посвящённое празднику Ураза- Байрам. (30 апреля с. Учкекен)

4. Первенство Малокарачаевского района по футболу среди общеобразовательных организаций. (21 октября с. Учкекен)

5. Первенство Малокарачаевского района по боксу, посвящённый памяти тренера высшей категории Эркенова Борисбия (Ген,али) Халитовича.

(1-3 декабря с. Учкекен)

6. Первенство Малокарачаевского района по детским шахматам среди общеобразовательных организаций. (30 декабря с. Учкекен)

Общее количество принявших участие на данных мероприятиях составило 1000 чел.

В целях достижения целевых показателей и индикаторов программы «Развитие физической культуры и спорта в Малокарачаевском муниципальном районе на 2022-2024 годы» была проделана объемная работа отделом физической культуры и спорта, а также муниципальными учреждениями в сфере спорта. Все целевые значения, указанные для 2023 года, были достигнуты.

Сведения о показателях (индикаторах) Программы и их значения

| № | Мероприятия | Единица измерения | 2023 запланированный показатель | Исполнение за 2023 год | Степень достижения (баллы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля жителей Малокарачаевского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения | % | 40 | 43 | 3 |
| 2 | Количество участников, принявших участие в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях | чел | 2700 | 2800 | 100 |
| 3 | Количество проведенных физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий | ед | 56 | 58 | 2 |
| 4 | Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности занимающихся | % | 32 | 34 | 2 |
| 5 | Количество учащихся Малокарачаевского муниципального района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | чел | 7 | 10 | 3 |

В 2023 году по всем индикаторам фактическое исполнение превышает прогнозные значения. Необходимо дальнейшее финансирование Программы. Уточненный объем запланированных средств на исполнение программных мероприятий в 2023 году составил 6911508 рублей.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования составила 100%.

Степень достижения цели и решения задач программы по количеству предоставленных услуг за 2023 год составила 114,7%. Уровень эффективности Программы признать высокой.

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Малокарачаевском муниципальном районе на 2020 - 2024 годы"

| № | Мероприятия | 2023 запланированный показатель | Исполнение за 2023 | Степень достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обеспечить в образовательных учреждениях Паспорта дорожной безопасности, включающие в себя схему безопасного подхода к образовательному учреждению. Указанные схемы разместить в холлах и уголках безопасности дорожного движения образовательных учреждений в доступном для восприятия формате | 30 | 30 | 100 |
| 2 | Обеспечить регулярное освещение в средствах массовой информации вопросов, касающихся безопасности дорожного движения, обучения населения района поведению на дорогах и улицах с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | В СМИ 193 из них в сети Интернет 124 | исполнение на постоянной основе | 100 |
| 3 | В целях обеспечения безопасности дорожного движения: нанести горизонтальные дорожные разметки на пешеходных переходах с чередованием белого и желтого цветов; установить дорожные знаки «Пешеходный переход» и «Дети» на флуоресцентной основе желто-зеленого цвета на пешеходных переходах; | 30 4 | 21 4 | 89 100 |

Признать Программу эффективной, предусмотреть средства на дальнейшую реализацию программы. По всем предусмотренным индикаторам  значение достигнуто. Объем финансирования в 2022 году составил 200 000 рублей. Освоено 191 309 Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования составила 95,7%.

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Малокарачаевском муниципальном районе на 2020 - 2024 годы"

| № | Мероприятия | 2023 запланированный показатель | Исполнение за 2023 год | Степень достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Обеспечить в образовательных учреждениях Паспорта дорожной безопасности, включающие в себя схему безопасного подхода к образовательному учреждению. Указанные схемы разместить в холлах и уголках безопасности дорожного движения образовательных учреждений в доступном для восприятия формате | 30 | 30 | 100 |
| 2 | Обеспечить регулярное освещение в средствах массовой информации вопросов, касающихся безопасности дорожного движения, обучения населения района поведению на дорогах и улицах с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения | В СМИ 193 из них в сети Интернет 124 | исполнение на постоянной основе в социальных сетях, на сайте | 100 |
| 3 | В целях обеспечения безопасности дорожного движения: нанести горизонтальные дорожные разметки на пешеходных переходах с чередованием белого и желтого цветов; установить дорожные знаки «Пешеходный переход» и «Дети» на флуоресцентной основе желто-зеленого цвета на пешеходных переходах; | 30 4 | 30 4 | 100 100 |

Признать Программу эффективной, предусмотреть средства на дальнейшую реализацию программы. По всем предусмотренным индикаторам  значение достигнуто. Объем финансирования в 2023 году составил 175 096 рублей. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования составила 100 %.

Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Малокарачаевском муниципальном районе на 2022-2025 годы»

(пост № 1176 от 15.11.2021)

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. Изм (ед). | 2023 Значение , утвержденное в программе | Значение за 2023 год | Степень достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество ДТП, с участием несовершеннолетних | ед. | 0 | 6 | -6 |
| 2. | Число детей погибших в ДТП | чел. | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП | % | 60 | 60 | 0 |

Проводится вовлечение детей и молодежи в работу по обеспечению безопасности дорожного движения:

вовлечение молодежных организаций и объединений в работу по предупреждению дорожно-транспортного травматизма в том числе в рамках пропагандистских мероприятий и специализированных акций, семинаров и т. д.;

оказывается организационная и методическая поддержка деятельности отрядов Юных инспекторов движения (ЮИД)

муниципальные образовательные организации оснащены оборудованием и средствами обучения безопасному поведению на дорогах (уголки Правил дорожного движения, обучающие игры и т. п.)

Проведены обучения водителей школьных автобусов по оказанию первой до врачебной медицинской помощи лицам пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий

В течении года во всех учреждениях образования проводилась работа по разъяснению правил дорожного движения, но к сожалению, нулевой уровень случаев ДТП с участием детей не достигнут, необходимо проведение дополнительной разъяснительной работы с учащимися, родителями на постоянной основе.

Степень эффективности исполнения программы высокая. Предусмотреть средства на дальнейшую реализацию программы. Объем  финансирования в 2023 году составил 20 000 руб. Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 100%.

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Малокарачаевском муниципальном районе на 2022-2025 годы»

Постановление администрации Малокарачаевского муниципального района от 01.06.2022 № 643

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. Изм (ед). | 2023 год планируемое Значение утвержденное в программе | Значение достигнутое за 2023 год | Степень достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в отделе МВД России по Малокарачаевскому району | человек | 20 | 12 | 8 |
| 2. | Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними | единиц | 1 | 1 | 0 |
| 3. | Количество проведенных мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, преступности, безнадзорности и беспризорности | единиц | 50 | 91 | 41 |
| 4 | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в отделе МВД России по Малокарачаевскому району вовлеченных в профилактические мероприятия | человек | 20 | 12 | 8 |

По всем целевым показателям достигнутые значения превышают прогнозные показатели. Степень эффективности признать высокой

Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 100%. Объем средств в 2023 году составил 38000 рублей.

Муниципальная программа «Профилактика  правонарушений в Малокарачаевском муниципальном районе на 2023-2025 годы»

Постановление администрации Малокарачаевского муниципального района от 10.01.2023 № 1

| № п/п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. Изм (ед). | 2023 год планируемое Значение утвержденное в программе | Значение достигнутое за 2023 год | Степень достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля сокращения общего количества преступлений | % | Сокращение к уровню 2022 года | Сократилось на 8% | 8 |
| 2. | Доля дополнительного привлечения к охране общественного порядка жителей сельских поселений | % |  |  | 0 |
| 3. | Доля сокращения уровня рецидивной преступности | % | Сокращение к уровню 2022 года | Сократился на 6% | 6 |

По всем целевым показателям достигнутые значения превышают прогнозные показатели. Степень эффективности признать высокой

Степень соответствия запланированному уровню затрат составила 100%. Объем средств в 2023 году составил 10000 рублей.

Муниципальная программа «Развитие торговли и общественного питания на территории    Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики на 2020-2023 гг.

(постановление администрации Малокарачаевского муниципального района Карачаево-Черкесской Республики от  30.10.2019  г. № 1582)

| № | Наименование мероприятий | План 2023 | Достигнуто | Степень достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | темп оборота розничной торговли в сопоставимых ценах | (не менее 5 % ежегодно) | Стат данные по торговле в разрезе муниципальных образований за 2023 год публикуются в мае 2024 года |  |
| 2 | темп оборота общественного питания в сопоставимых ценах | (не менее 5 % ежегодно) | Стат данные за 2023 год публикуются в мае 2024 года |  |
| 3 | увеличение количества торговых точек в т. ч. реконструированных из ранее функционирующих | (на 5 единиц ежегодно); | выполнено | 100 |
| 4 | увеличение количества предприятий общественного питания | (на 1 единицу ежегодно); | выполнено | 100 |
| 5 | создание новых рабочих мест за счет увеличения количества торговых точек и точек общественного питания | (на 10 чел. ежегодно) | выполнено | 100 |

Признать Программу эффективной, предусмотреть средства на дальнейшую реализацию программы. Из 5 целевых индикаторов  значение достигнуто по трем показателям. По двум индикаторам официальная статистическая информация будет доступна в мае 2023 года. Степень соответствия запланированному уровню эффективности составила по предварительным данным 100%.

Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Малокарачаевском

муниципальном районе Карачаево-Черкесской Республики  на 2020 – 2023 годы».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  об утверждении муниципальной программы

от 30.10.2019   № 1581

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Поддержка малого и среднего предпринимательства

в Малокарачаевском муниципальном районе»

|  | N п/п Наименование цели, задачи муниципальной программы Целевой индикатор, показатель результата (наименование) Единица измерения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 год запланировано |  | достигнуто 2023 год |  |
| 1. |  | Цель: Создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности и обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства |  | 1. Увеличение числа вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку |  | единица | 4 |  | 4 |  |
|  |  |  |  | 2. Рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в рамках реализации муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства |  | единица | 3 |  | 3 |  |
| 2. |  | Задача. Формирование благоприятной среды для развития субъектов малого и среднего предпринимательства. |  | 1. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими поддержку. |  | единица | 4 4 |  | 4 4 |  |
|  |  |  |  | 2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в рамках реализации муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства |  | единица | 3 3 |  | 3 3 |  |

Муниципальная Программа «Реализация информационной политики и развития средств массовой информации Малокарачаевского муниципального  района на 2019-2023 годы» ( пост № 13 от 09.01.2019 года)

Программа закрыта в связи с прекращением деятельности Учкекенского телевидения. Степень освоения средств составила 100%. На 2023 год было запланировано и освоено 642704 рубля. Средства направлены для расчетных выплат сотрудникам.

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Малокарачаевском муниципальном районе на 2023-2025 годы»  (постановление от 10.01.2023 № 2)

| № п/п | Наименование показателя (целевого индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Запланировано 2023 год | Достигнуто за 2023 год | Степень достижения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля органов местного самоуправления, внедривших и осуществляющих мероприятия, направленные на противодействие коррупции в подведомственных муниципальных учреждениях и организациях (от общего количества органов местного самоуправления) | % | 100 | 100 | 0 |
| 2 | Доля проектов нормативных правовых актов Малокарачаевского муниципального района, по которым проведена антикоррупционная экспертиза от общего количества разработанных проектов нормативных правовых актов Малокарачаевского муниципального района. | % | 35 | 35 | 0 |
| 3 | Доля муниципальных служащих Малокарачаевского муниципального района, в отношении которых проводилась проверка соблюдения ими ограничений, установленных действующим законодательством от общей численности муниципальных служащих Малокарачаевского муниципального района | % | 50 | 50 | 0 |
| 4 | Доля муниципальных служащих Малокарачаевского муниципального района, прошедших обучение на семинарах или курсах по антикоррупционной тематике от общей численности муниципальных служащих Малокарачаевского муниципального района | % | 10 | 10 | 0 |
| 5 | Доля граждан и организаций, обратившихся с сообщениями о коррупционных проявлениях, от общего числа поступивших обращений по фактам коррупционной направленности | % | 5 | 0 | 5 |
| 6 | Количество нормативных правовых актов в сфере регулирования противодействия коррупции | единиц | 5 | 1 | -4 |
| 7 | Доля органов осуществивших сравнительный анализ закупочных и среднерыночных цен при заключении контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг. | % | 100 | 100 | 0 |
| 8 | Доля органов организовавших взаимодействие с институтами гражданского общества | % | 35 | 35 | 0 |
| 9 | Количество органов организовавших взаимодействие с институтами гражданского общества | единиц | 5 | 5 | 0 |

Степень достижения запланированных показателей индикаторов составила 88,9% . Степень эффективности программы признать удовлетворительной. Провести анализ запланированных значений целевых индикаторов, при необходимости внести коррективы.

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования составила 100%.