РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

МАЛОКАРАЧАЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ РИМГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.01.2018 с. Римгорское № 07/1

Об утверждении плана-графика мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствие с Правилами благоустройства территории Римгорского сельского поселения

В целях организации исполнения подпункта 2.2. пункта 2 раздела 1 Протокола от 13.06.2017№410-ПРМ-АЧ Всероссийского селекторного совещания по вопросам реализации в субъектах Российской Федерации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1.Утвердить план-график мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствие с Правилами благоустройства территории Римгорского сельского поселения, согласно приложению.

 2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде администрации Римгорского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации Малокарачаевского муниципального района в сети Интернет.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в установленном порядке.

Глава Римгорского

сельского поселения Х.С.Байрамуков

 Приложение

 к постановлению администрации

 Римгорского сельского поселения

 от 22.01.2018 №07/1

План-график

мероприятий, направленных на поэтапное приведение вывесок и рекламных конструкций в соответствие с Правилами благоустройства территории Римгорского

сельского поселения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Проведение инвентаризации (проверки, обследования) качества городской среды с точки зрения соответствия вывесок и рекламных конструкций, в т.ч. размещенных на фасадах зданий, нормам федерального законодательства и Правил благоустройства территории Римгорского сельского поселения | До 01.02.2018 года | Узденова А.А.Тамбиева М.Р. |
| 2 | Внесение изменений в действующие Правила благоустройства территории сельского поселения в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 №711/пр. «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки Правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов» | До 01.03.2018 года | Байрамуков Х.С. |
| 3 | Утверждение местных правил установки информационных конструкций (вывесок), а также размещения иных графических элементов, разработанными с учетом части 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006№38-ФЗ «О рекламе» | До 01.04.2018 года | Байрамуков Х.С. |
| 4 | Проведение мероприятий по приведению вывесок и рекламных конструкций на территории сельского поселения в соответствие с Правилами благоустройства Римгорского сельского поселения | До 01.07.2018 года | Байрамуков Х.С.Узденова А.А. |
| 5 | Разработка и внедрение современных систем городской навигации на территории Римгорского сельского поселения | До 31.12.2018 года | Байрамуков Х.С. |
| 6 | Проведение информационно-разъяснительной работы с населением, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, интересы которых будут затронуты в ходе проведения работы по инвентаризации | Постоянно | Узденова А.А. |

Зам.главы администрации

Римгорского СП А.А.Узденова