РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МАЛОКАРАЧАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

| 06.05.2025 | с.Учкекен | № 650 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на 2026-2028 г.г.»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне», Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности  согласно приложению.

2. Начальнику управления финансов администрации Малокарачаевского муниципального района при формировании бюджета Малокарачаевского муниципального района на очередной финансовый год, предусмотреть финансовые средства на реализацию муниципальной программы.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) в установленном порядке.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Малокарачаевского муниципального района, курирующего вопросы гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Глава администрации

Малокарачаевского муниципального района		                    Р.П. Байрамуков

|  | Приложение к постановлению администрации Малокарачаевского муниципального района от 06.05.2025 № 650 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на 2026-2028 г.г.

с.Учкекен

# 1. Паспорт муниципальной программы

| 1. Наименование муниципальной программы | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, реализация мер пожарной безопасности на 2026 - 2028 г.г. (далее –программа) |
| --- | --- |
| 2. Ответственный исполнитель | Администрация Малокарачаевского муниципального района |
| 3. Соисполнители программы | Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Малокарачаевского муниципального района (далее - отдел ГО и ЧС) |
| 4. Цели программы | Цель: Развитие систем предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, наращивание и совершенствование материальной базы в области гражданской обороны и реализация мер пожарной безопасности в Малокарачаевском муниципальном районе |
| 5.Задачи программы | Задачи: 1.Создание условий по обеспечению своевременного предупреждения, эффективной защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера на территории Малокарачаевского муниципального района. 2.Приобретение и совершенствование материальной базы, необходимых для успешного решения задач ГО Малокарачаевского муниципального района |
| 6. Целевые индикаторы программы | 1. Приобретение технических средств оснащения с целью совершенствования ЕДДС, а также повышение эффективности действий и своевременность оперативного реагирования. 2. Обеспеченность пожарным оборудованием населения (автономными средствами оповещения о пожаре). 3. Информационные стенды (противопожарная тематика), с целью повышения эффективности профилактики пожаров (информированность населения). 4. Организация обучения должностных лиц и населения по вопросам ГО и ЧС. |
| 7. Сроки и этапы реализации программы | 2026-2028г.г. |
| 8. Перечень основных мероприятий | 1. Организационные мероприятия. 2. Обеспечение безопасности населения от ЧС природного и техногенного характера. |
| 9. Исполнители основных мероприятий | - Администрация Малокарачаевского муниципального района; - Администрации сельских поселений (в случае принятия представительными органами соответствующих решений). - организации и учреждения Малокарачаевского муниципального района. |
| 10. Объемы и источники финансирования | - ресурсное обеспечение Программы составляют средства из бюджета Малокарачаевского муниципального района Общий объем финансирования программы составит: 1 450,0 тыс. руб., в том числе: 2026 год – 110,0 тыс. руб.; 2027 год – 40,0 тыс. руб.; 2028 год – 1 300,0 тыс. руб. * |
|  | (*) Объемы бюджетного финансирования мероприятий программы являются прогнозным и подлежат уточнению в соответствии с решением Совета Малокарачаевского муниципального района о бюджете Малокарачаевского муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период. |
| 11. Ожидаемые результаты реализации программы | - исполнение полномочий муниципального района в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Карачаево-Черкесской Республики в области ГО и ЧС; - повышение эффективности и своевременности оповещения руководящего состава, экстренных оперативных служб, аварийно-спасательных формирований и населения сигналами, исходящими органом управления звена Карачаево-Черкесской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций «Малокарачаевский муниципальный район» (далее - звено ТП РСЧС). |

2. Характеристика текущего состояния, основные проблемы развития.

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. №28-ФЗ «О гражданской обороне».

Необходимость ее разработки и последующей реализации вызвана:

1. Географически сложным расположением района (постоянная угроза паводкового затопления, горный рельеф местности, значительная удаленность населенных пунктов).

2. Слабая материально-техническая оснащенность Малокарачаевского муниципального района.

3. Необходимостью своевременного оповещения и информирования населения о возможных угрозах возникновения ЧС.

Исходя из вышеизложенных причин прогнозируемые техногенные и природные ЧС требуют оперативных и скоординированных действий со стороны всех уровней РСЧС. Своевременное оповещение и информирование населения о возможных угрозах возникновения ЧС, способах их предотвращения, о поведении в случае их возникновения, способах защиты позволяют обеспечить снижение потерь среди населения и материального ущерба. На решение комплекса этих задач направлена работа действующих систем оповещения в составе РСЧС.

С улучшением оснащенности техническими средствами оснащения органов повседневного управления, можно сократить время оперативных действий, что значительно повлияет на её эффективность.

По долгосрочным наблюдениям, наиболее крупномасштабными могут быть чрезвычайные ситуации по последствиям для населения, проживающего:

- в зоне негативного воздействия вод, в зонах подтопления: с. Учкекен, с.Римгорское, с. Джага, с. Красный Курган.

3. Приоритеты и цели Муниципальной программы

Основной целью программы является реализация единой государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Малокарачаевского муниципального района.

Программа рассчитана на 2026-2028 годы и предполагает решение следующих задач:

1. Создание условий по обеспечению своевременного предупреждения, эффективной защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера;

Под созданием условий подразумевается ряд мероприятий по приобретению необходимых технических средств, обучению и подготовки населения, должностных и ответственных лиц в области ГО и ЧС. Весь этот комплекс мероприятий направлен для создания необходимых и действенных условий для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Малокарачаевского муниципального района.

2. Приобретение и совершенствование материальной базы, необходимых для успешного решения задач гражданской обороны.

Для успешного решения задач в области гражданской обороны администрация Малокарачаевского муниципального района должна обладать необходимой материально-технической базой, приобретаемой за счет местного бюджета. В связи с финансовой сложностью разового приобретения необходимых средств, закупку и накопление технических средств, следует проводить поэтапно, сообразуясь с их первоочередностью и необходимостью.

Целевые индикаторы

| № | Наименование | Отчетный период 2025 | Период реализации программы |  |  | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |  |
| 1 | Приобретение технических средств оснащения с целью совершенствования ЕДДС, а также повышение эффективности действий и своевременность оперативного реагирования | - | Средства радиосвязи 3 шт | Электрогенератор 1ед. | Автотранспорт 1ед. | Средства радиосвязи 3 шт Электрогенератор - 1ед. Автотранспорт - 1ед. |
| 2 | Обеспеченность пожарным оборудованием населения (автономными средствами оповещения о пожаре) | 0 | 30 шт | - | - | 30 шт |
| 3 | Информационные стенды (противопожарная тематика), с целью повышения эффективности профилактики пожаров (информированность населения) | 0 | 3 шт | - | - | 3 шт |
| 4 | Организация обучения должностных лиц и населения по вопросам ГО и ЧС | 0 | 200 чел. | 300 чел. | 500 чел. | 1000 чел. |

4. Оценка социально-экономической и иной эффективности

реализации муниципальной программы

В результате реализации мероприятий муниципальной программы:

- улучшится социальная защищенность общества в вопросах предотвращения и ликвидации ЧС;

- улучшится техническая оснащенность муниципального района;

- повысится количество обученных, социально активных граждан.

5. Основные программные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Сроки реализа ции | Ожидаемые результаты | Источ ники финанси рования | Финансовые затраты (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | по годам: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация обучения должностных лиц и населения по вопросам ГО и ЧС | Администрация Малокарачаевского муниципального района | 2025-2026г.г. | Повышение уровня подготовленности должностных лиц и населения по вопросам ГО и ЧС | - | - | - | - | - |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | - | - | - | - |
| 2. Обеспечение безопасности населения от ЧС природного и техногенного характера |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ориентировочное финансирование на оснащение мест проживание малоимущих многодетных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, автономными пожарными извещателями, 30 шт. | Администрация Малокарачаевского муниципального района | 2026 г. | Повышение уровня социальной защищённости одиноких граждан и малоимущих многодетных семей | Местный бюджет | 30,0 | 30,0 | - | - |
| 2.2. | Приобретение информационных стендов (противопожарная тематика), 3 шт. | Администрация Малокарачаевского муниципального района | 2026 г. | Повышение эффективности профилактики пожаров (информированность населения) | Местный бюджет | 40,0 | 40,0 | - | - |
| 2.3. | Приобретение электрогенератора, 1 шт. | Администрация Малокарачаевского муниципального района | 2027 г. | Совершенствование и развитие ЕДДС | Местный бюджет | 40,0 | - | 40,0 | - |
| 2.4. | Приобретение средств радиосвязи, 3 шт. | Администрация Малокарачаевского муниципального района | 2026 г. | Совершенствование и развитие ЕДДС | Местный бюджет | 40,0 | 40,0 | - | - |
| 2.5. | Приобретение служебного транспорта с повышенной проходимостью (в отдел по делам ГО и ЧС администрации Малокарачаевского муниципального района) | Администрация Малокарачаевского муниципального района | 2028 г. | Повышение эффективности действий и своевременность оперативного реагирования | Местный бюджет | 1 300,0 | - | - | 1 300,0 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 1 450,0 | 110 | 40 | 1 300,0 |
| Итого по Программе: |  |  |  |  |  | 1 450,0 | 110 | 40 | 1 300,0 |
| Субсидия из местного бюджета: |  |  |  |  |  | 1 450,0 | 110 | 40 | 1 300,0 |

Объемы бюджетного финансирования мероприятий программы являются прогнозным и  подлежат уточнению в соответствии с решением Совета Малокарачаевского муниципального района  о бюджете Малокарачаевского муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период.

6. Система управления реализацией муниципальной программы

Распорядителем финансовых средств является администрация Малокарачаевского муниципального района.

Приобретение материальных средств осуществляется на основании Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Органы местного самоуправления (администрации  сельских поселений) вправе разрабатывать и утверждать аналогичные муниципальные программы.

Контроль за выполнением программы осуществляет администрация Малокарачаевского муниципального района, которая уточняет показатели по программным мероприятиям, механизм реализации программы и состав исполнителей.

При отсутствии финансирования мероприятий программы заказчик и исполнители вносят предложения об изменении сроков их реализации, либо снятии их с контроля.

Ход и результаты выполнения мероприятий программы освещаются в средствах массовой информации, и рассматриваются на заседаниях администрации Малокарачаевского муниципального района.

Зам. главы администрации-руководитель аппарата                            А.Б.  Гнаева